# Project Charter - INCM-PreditSense (WP1 ONLY)

**Project Charter Formal - WP1**

**Designação do Projeto:** INCM-PreditSense: Predictive Maintenance System - WP1 Data Foundations

**Associado:** INCM (Instituto Nacional da Casa da Moeda)

**case study:** Monitorização de defeitos em cartões de cidadão, com foco na identificação de correlações entre defeitos e variáveis operacionais/ambientais

**Âmbito (WP1):** O DTx irá desenvolver a fundação de dados para manutenção preditiva através de: (1) integração OPC entre a máquina INCM e a infraestrutura DTx, segundo o modelo Push Externo acordado entre as partes, (2) consolidação de dados históricos, sujeita à disponibilidade efetiva de persistência e exportação por parte da INCM, (3) análise exploratória offline com validação operacional, (4) dashboard de monitorização offline com KPIs, e (5) anotação piloto de falhas via ferramenta de suporte. A WP1 executa-se entre setembro e novembro de 2026 (3 meses), com dependência explícita da validação prévia dos bloqueadores identificados.

**Modelo de Execução (Stage-Gate):** WP1 (Fundações de Dados - setembro a novembro de 2026) → WP2 (Gestão de Alarmes em Tempo Real - 8 a 12 meses) → WP3 (Modelo Preditivo - 8 a 12 meses). O avanço entre work packages é estritamente sequencial e depende da conclusão estável e validada da fase anterior. A WP1 decorre entre setembro e novembro de 2026, com gate de decisão em 15 de dezembro. A definição formal de WP2 e WP3 será objeto de charters autónomos após conclusão e validação da WP1.

**Data de Aceitação (WP1):** 2026-12-15 (fim WP1 / gate review)

# Motivação & Problemática (Lim. 500 caracteres)

A máquina de selagem/laminagem (fim de linha INCM) apresenta ciclos de refugo não previstos, com impacto na eficiência produtiva. Embora existam dados operacionais acessíveis via PLC e sensores ambientais (HVAC: temperatura/humidade), persistem lacunas ao nível da persistência histórica, da clarificação da arquitetura OPC e da validação sistemática dos dados com conhecimento de domínio. A WP1 endereça estas lacunas através de integração de dados, consolidação do histórico disponível, análise exploratória offline, visualização de KPIs e recolha inicial de feedback operacional. O objetivo é criar base técnica suficiente para decidir, com menor risco, a evolução para WP2 (tempo real) e WP3 (preditivo).

# Resultados Tecnológicos Esperados (WP1 ONLY)

**R1: Servidor OPC Operacional**

Ligação entre a máquina INCM e a infraestrutura DTx segundo a arquitetura a validar entre as partes, compatível com o modelo Push Externo definido para o projeto

Segurança em trânsito a definir na implementação, alinhada com boas práticas de comunicação industrial e com as capacidades da solução OPC adotada

Documentação técnica completa para operação DTx/INCM

**R2: Base Histórica Consolidada**

Consolidação do histórico efetivamente disponibilizado pela INCM em CSV, SQL ou formato equivalente

Inclusão das variáveis operacionais da máquina e dos sensores ambientais que venham a ser confirmados como acessíveis

Relatório de qualidade de dados com avaliação explícita de hiatos, cobertura, consistência temporal e limitações observadas

**R3: Dicionário Semântico & Análise Exploratória**

Mapeamento completo variáveis: Estados, Alarmes, Temperatura, JobName, etc.

Relatório EDA: distribuições, correlações, anomalias, padrões sazonais

Validação operacional Especialista de Domínio (SME) da INCM

**R4: Dashboard Offline Interativo**

KPIs implementados: ciclos/hora, variação térmica, taxa defeitos, correlação defeitos-anomalias

Interface funcional para validação com INCM, em formato a acordar na implementação

Sem dependência de conectividade em tempo real, podendo operar localmente

**R5: Matriz de Anotações Piloto**

Piloto de anotação de falhas via ferramenta de suporte, com volume dependente da disponibilidade operacional da INCM e da frequência de ocorrências

Dataset estruturado com registo de anotações e respetivo contexto operacional

Preparado para suportar as atividades de modelação previstas para a WP2

**Nota:** WP2 (Gestão de Alarmes em Tempo Real) e WP3 (Modelo Preditivo) não incluídos neste charter. Serão definidos após gate M5.

# Estado de Arte e Justificação WP1 (Lim. 800 caracteres)

A Indústria 4.0 consolidou o uso de OPC para aquisição e integração de dados industriais, incluindo OPC Classic/DA e OPC UA. A literatura e a prática industrial convergem em três pontos relevantes para este contexto: (1) a qualidade e disponibilidade dos dados condicionam diretamente a viabilidade de casos de uso de manutenção preditiva; (2) conhecimento de domínio e validação com especialistas são necessários para interpretar variáveis, eventos e labels; (3) uma adoção faseada, começando por integração de dados e análise offline antes de evolução para operação online e modelos preditivos, é uma abordagem tecnicamente prudente. A WP1 está alinhada com estes princípios ao priorizar fundações de dados, análise exploratória e validação operacional antes de avançar para WPs posteriores.

# Características Inovadoras (WP1)

1. **Modelo de Dados Push Externo:** Arquitetura em que um cliente interno na rede da INCM inicia a comunicação com um endpoint externo DTx, evitando exposição direta do PLC. O modelo deverá ser validado tecnicamente na fase de desenho detalhado.

2. **Ferramenta de Feedback Operacional:** Ferramenta dedicada permitindo operadores anotarem falhas em tablet com esforço mínimo. Armazenamento local + transferência manual. Contexto "chão de fábrica" sem IoT complexa. Base para WP2 modelos ML.

3. **Stage-Gate Rigorosa WP1→WP2:** A WP1 prevê validação explícita de dados, dashboard e processo de anotação antes do início da WP2. Esta precedência reduz o risco de avançar para fases mais complexas sem fundações técnicas suficientes.

4. **Dedicação SME Permanente WP1:** A presença de um Especialista de Domínio (SME) da INCM dedicado é fator crítico de sucesso, porque a compreensão dos dados (Data Understanding) depende de validação operacional contínua, semântica das variáveis e interpretação dos eventos de processo.

# Pressupostos

## Recursos Humanos

**Especialista de Domínio (SME) da INCM Dedicado ≥20% Tempo:** Contacto técnico que mapeie variáveis operacionais pré-projeto e valide anomalias durante a compreensão dos dados. Formalizado em contrato. [CRÍTICO - P0 - Deadline: 25 Ago]

**Equipa DTx (DSML + DAE):** Recursos especializados em Data Science/ML (análise) + Data Engineering (OPC infrastructure)

**Operadores INCM para Feedback:** Disponibilidade para anotação manual falhas via ferramenta de suporte (esforço baixo: falhas infrequentes, marcação rápida)

## Desenvolvimentos Gerais

**Precedência Rigorosa (Stage-Gate):** A WP1 deve estar concluída, testada e validada antes do início da WP2. Não está previsto desenvolvimento em paralelo entre estas fases.

**OPC Model Push Externo:** Cliente interno INCM (rede local) → Endpoint DTx (Web Server encriptado). Evita expor PLC diretamente

**Formato Dados Histórico:** CSV ou SQL aceitável. CRÍTICO confirmar data entrega (Set? Out? Nov?) antes 1 Set

**OK/NOK Tag Origem:** Determinar se flags vêm de inspeção visual posterior ou sensor máquina. Impacta modelo

## Requisitos Principais (BLOQUEADORES - P0)

**Especificações OPC (DA vs UA):** Decisão necessária antes de 25 de agosto, por condicionar o esforço de integração, a arquitetura e o cronograma

**PLCs Envolvidos + Topologia Rede:** Mapeamento exato requerido para dimensionar esforço DTx

**Sincronização Temporal ±10ms:** PLCs e sensores HVAC devem sincronizar. Mecanismo? Eventos compartilhados?

**Sensores HVAC Localizações:** Exatas (teto, perto AVAC, distância câmara selagem)

## Equipamentos & Infraestrutura

**PC Local de Fábrica:** Para dashboard offline (HTML estático, se a conectividade for limitada) ou em tempo real (caso a rede de fábrica o permita)

**Todos Componentes COTS:** Commercial Off-The-Shelf (sem custom hardware)

**Dados Armazenamento Local:** PC dedicado projeto WP1, posteriormente integrado infraestrutura OPC

## Disseminação & Propriedade Intelectual

**Código-Fonte DTx:** Partilhado com INCM + manual referência

**Liberdade de Uso:** Ambos DTx + INCM têm liberdade usar/estender para outros contextos

**Publicações:** Apresentadas INCM antes submissão (científica ou industrial)

# Não Incluído

## Funcionalidades Explicitamente Fora do Âmbito

Industrialização, certificação, validação para ambiente produção além WP3 piloto

Menus de ajuda ou user support interativo (apenas documentação técnica)

Cibersegurança avançada, privacy, proteção dados (apenas TLS em trânsito)

Algoritmos complexos reconhecimento objetos ou geração trajetórias

Replicação/migração para outras linhas produção INCM (fora escopo atual)

Simulações de processo

Rastreamento peças, integração sensores adicionais linha produção

Comunicação MES/ERP

Avaliação robustez operacional long-term (field trials >projeto)

Licenciamento software externo comercialização

## Suporte Pós-Projeto (Excluído)

Manutenção contínua sistema (apenas transição tech + período handover)

Novas funcionalidades

Updates/patches software (responsabilidade INCM pós-handover)

Workshops/training cursos (apenas handover inicial)

# Cronograma do Projeto e Estimativa de Horas Planeadas

## Timeline Overview:

**WP1: Data Foundations, OPC Server & Offline Monitoring**

**Duração:** 3 meses (Setembro 01 - Novembro 30, 2026)

**Contingência:** 4-5 meses se complexidade OPC UA ou delays dados histórico

**Dependência:** P0 bloqueadores confirmados antes 01 Set (SME, OPC specs, data availability)

**Deliverables:** Servidor OPC operacional, histórico 3mo, dashboard offline, matriz de anotações piloto

**Nota:** WP2 (Gestão de Alarmes em Tempo Real) e WP3 (Modelo Preditivo) não são parte deste charter WP1. Serão definidos em charters separados pós-gate M5.

## Marcos (Milestones) Críticos

| Marco | Descrição | Data Target | Critérios Sucesso | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| M0: Gate Pré-Projeto | Bloqueadores P0/P1 confirmados pela INCM | 01 Set 2026 | SME identificado, especificações OPC confirmadas, data de disponibilidade dos dados confirmada | Sem M0 a WP1 entra em replaneamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Servidor OPC Operacional | Infraestrutura operacional e conectividade validada | 15 Out 2026 | Testes de conectividade e segurança concluídos; arquitetura documentada | Marco crítico da WP1 |
| M2: Histórico Disponível e Consolidado | Histórico disponibilizado e consolidado | 31 Out 2026 | Relatório de profiling concluído; qualidade e limitações documentadas | Bloqueador da progressão da WP1 |
| M3: Dashboard Offline | Protótipo funcional com KPIs validados pela INCM | 15 Nov 2026 | Dashboard funcional e feedback recolhido | Validação de valor do projeto |
| M4: Piloto de Matriz de Anotações | Piloto de anotação de operadores via ferramenta de suporte | 30 Nov 2026 | Dataset estruturado; processo de anotação testado e revisto com a INCM | Preparação para atividades futuras |
| M5: Gate de Revisão WP1 | Todas as entregas avaliadas e aprovadas | 15 Dez 2026 | Aprovação do steering committee e decisão sobre prontidão para WP2 | Marco de decisão para progressão |

#---

## Plano de Transição Tecnológico Pós-WP1 (Sumário)

**Entrega de Resultados:** Documentação completa, código-fonte aberto, artefatos tecnológicos

**Partilha Conhecimento:** Mínimo 1 reunião técnica/mês com INCM durante WP1

**Workshops Iniciais:** Formação inicial operadores + IT INCM (pós-gate M5)

**Pós-Projeto:** Documentação e demonstração; suporte limitado (handover inicial); responsabilidade INCM pós-gate

## Riscos e Mitigações WP1 (Sumário)

**Riscos Técnicos:**

TR1: Qualidade dados insuficiente → Mitiga: Validação early com SME (semana 1)

TR2: Complexidade OPC UA → Mitiga: Decisão bloqueador 25 Ago, Plan B +4-5mo

TR3: Sincronização temporal insuficiente entre fontes → Mitiga: clarificação de mecanismo de sincronização antes M0 e testes iniciais

TR4: Firewall bloqueia Push model → Mitiga: IT INCM confirmação pre-project

**Riscos Gerenciais:**

MR1: SME indisponível (<20%) → Mitiga: Contrato SLA formal, escalação diária

MR2: Atraso entrega dados históricos → Mitiga: Confirmação data concreta M0

MR3: Scope creep → Mitiga: Charter explícito "Não Incluído"

MR4: Comunicação gaps → Mitiga: Reuniões técnicas semanais + status reports

## Orçamento WP1 (Template)

**Estimativas (sujeito a INCM confirmation):**

| Item | Horas DTx | Horas INCM | Notas |
| --- | --- | --- | --- |

| Data Engineering (OPC setup, histórico) | ~320 | ~40 | DTx 80% FTE/3mo = ~480h total |
| --- | --- | --- | --- |
| DSML (EDA, dashboard backend) | ~240 | ~20 | DTx 60% FTE/3mo = ~360h total |
| Frontend (dashboard UI/React) | ~120 | ~10 | DTx 40% FTE/6 semanas |
| Project Management | ~90 | ~30 | DTx 20% FTE/3mo = ~150h total |
| QA/Testing | ~100 | ~20 | DTx 30% FTE/4 semanas |
| SME Validation (operacional) | ~20 | ~240 | Especialista de Domínio (SME) da INCM 20% FTE/3mo = ~360h total |
| Operadores (Anotação) | ~0 | ~100 | 4 semanas × 5-10h/semana |
| IT INCM (firewall, network) | ~30 | ~60 | Coordenação setup OPC |
| **TOTAL** | **~920h** | **~520h** | **WP1 estimado ~1440h combinado** |

**Infraestrutura & Ferramentas:**

OPC license (se UA): [TODO - valor INCM]

Cloud/Dev server: [TODO - custo DTx]

Visualization tools: [TODO - open source vs license]

Storage (3mo+ dados): [TODO - GB requirements]

## Governação WP1

**Project Charter:** Aprovação formal pelos signatários abaixo antes M0 (01 Set)

**Steering Committee:** Diretores DTx/INCM + PM, reunião gate mensal (M0, M1, M2, M3, M4, M5)

**Reuniões Técnicas:** Coordenador Técnico DTx, semanal (todas as 2ª-feiras 10h00 PT)

**Gestão de Mudanças:** Qualquer alteração scope/timeline formalizada por escrito; decisão SC

**Fecho WP1:** Gate M5 (15 Dez) com Steering sign-off → Readiness WP2 certificado

## Propriedade Intelectual & Direitos WP1

**Código DTx:** Entregue aberto; INCM tem direito uso interno perpetual

**Dados INCM:** Propriedade INCM; DTx acesso durante projeto

**Inovações:** Propriedade conjunta se resultado WP1; direitos preferencial INCM se DTx comercializar

**Publicações:** Aprovação INCM antes submissão científica/industrial

## Charter WP1 Validado e Aprovado Por:

| Cargo | Nome | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |

| Diretor Projeto DTx | [TODO: Nome] | 2026-09-01 | ______ |
| --- | --- | --- | --- |
| Diretor Projeto INCM | [TODO: Nome] | 2026-09-01 | ______ |
| SME/Contacto Técnico INCM | [TODO: Nome] | 2026-09-01 | ______ |
| Coordenador Técnico DTx | [TODO: Nome] | 2026-09-01 | ______ |
| PMO DTx | [TODO: Nome] | 2026-09-01 | ______ |