# INCM-PreditSense: Project Charter Completo

**Designação do Projeto:** INCM-PreditSense: Plataforma de Monitorização e Manutenção Preditiva para Máquinas de Selagem/Laminagem

**Tipo:** Project Charter

**Associado:** INCM — Empresa Gestora de Resíduos Industriais

**Descrição do Âmbito:** A DTx irá desenvolver uma plataforma integrada de monitorização em tempo real e manutenção preditiva baseada em Machine Learning, capaz de diagnosticar anomalias e prever falhas em máquinas de selagem/laminagem industrial. O sistema será construído em três fases sequenciais (WP1, WP2, WP3), iniciando com modelagem offline de dados históricos (WP1), progredindo para alarmística em tempo real (WP2), e culminando numa solução de manutenção preditiva totalmente operacional (WP3). O resultado será validado e demonstrado em ambiente laboratorial e operacional, atingindo TRL 6 ao final de WP1 e TRL 7 ao final de WP3. A INCM irá integrar, validar e operacionalizar a solução em ambiente de produção com apoio técnico da DTx, garantindo a sustentabilidade operacional e o retorno de investimento através da redução de refugo e paragens não planeadas.

**Data de Aceitação:** 14/08/2026

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Motivação & Problemática (Contexto do Negócio)

A INCM opera máquinas de selagem e laminagem industrial de alta precisão. Estas máquinas são críticas para o processo de fabrico, particularmente na fase final de selagem/laminagem de produtos. Atualmente, a INCM enfrenta dois desafios operacionais significativos:

**Problema 1 — Refugo Não Previsto:** As máquinas sofrem degradação progressiva e falhas abruptas que resultam em refugo de produto (classificado como OK/NOK). A taxa e severidade do refugo são impredizíveis, causando perdas financeiras diretas e custos de retrabalho.

**Problema 2 — Paragens Não Planeadas:** A manutenção atualmente é reativa ou baseada em calendário (preventiva fixa). Isto resulta em:

Paragens não programadas por falha inesperada (perda de produtividade, risco de cascata de defeitos)

Sobre-manutenção (substituição de componentes ainda viáveis, custos operacionais elevados)

Falta de previsibilidade no planeamento da manutenção

**Oportunidade:** A máquina de selagem/laminagem gera continuamente dados operacionais (temperatura, pressão, estados, alarmes) e ambientais (temperatura ambiente, humidade). Estes dados são atualmente ignorados. Uma análise sistemática destes dados pode:

1. Identificar padrões de degradação antes de falha crítica

2. Quantificar o "tempo restante de vida útil" de componentes críticos

3. Suportar decisões de manutenção preditiva (apenas quando necessário, antes de falha)

4. Reduzir refugo através de diagnóstico precoce de anomalias

**Restrição Atual:** Não existe infraestrutura de aquisição contínua de dados. Os dados históricos são fragmentados, sem sincronização temporal, sem dicionário semântico claro, e sem anotação de falhas sistemática. Isto torna impossível o recurso a Machine Learning convencional hoje.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Resultados Tecnológicos Esperados

O projeto propõe-se desenvolver uma **Plataforma Integrada de Monitorização e Manutenção Preditiva**, validada e demonstrada em ambiente laboratorial (WP1: TRL 5/6) e progressivamente operacionalizada (WP2/WP3: TRL 7). A plataforma será baseada em:

**Machine Learning Moderno:** Algoritmos de detecção de anomalias (não-supervisionado) e classificação de falhas (supervisionado com human-in-the-loop)

**Infraestrutura de Dados Robusta:** Servidor OPC para aquisição em tempo real, consolidação de histórico, sincronização temporal, e pipeline de processamento estável

**Interface Operacional:** Dashboard interativo para visualização de KPIs, alertas em tempo real, histórico de anomalias, e feedback operacional

**Arquitetura MLOps:** Mecanismos de aprendizagem contínua, validação automática de modelos, e reajuste adaptativo baseado em novos dados

**Assegurando que:**

1. **DTx Desenvolve:**

- Infraestrutura de aquisição de dados (Servidor OPC com comunicação segura TLS/SSL)

- Pipelines de engenharia de dados (consolidação, limpeza, sincronização temporal)

- Modelos de ML (detecção de anomalias, previsão de falhas, manutenção preditiva)

- Dashboard e sistema de alarmística

- Arquitetura de aprendizagem contínua (continuous learning com validação de modelos)

2. **A INCM Integra & Valida:**

- Equipamento e rede necessários para hosting da solução (produção)

- Validação de dados e semântica operacional (conhecimento de domínio crítico)

- Operacionalização e suporte a operadores (treino, integração em processos)

- Manutenção operacional e governance de dados

3. **Resultado Final:**

- Sistema validado em produção capaz de diagnosticar anomalias com 85%+ precision

- Previsão de falhas com ±2 semanas lead time (permitindo manutenção preditiva)

- Redução de refugo ≥15% (estimado, validado in-situ)

- Redução de paragens não planeadas ≥20% (estimado, validado in-situ)

- Plataforma sustentável operacionalmente com <2h/semana overhead (INCM)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Objetivos & Critérios de Sucesso

### 3.1 Objetivos Estratégicos (Alto Nível)

| # | Objetivo | KPI Associado | Baseline | Target | Validação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.2 Critérios de Sucesso por Fase

**WP1 (Fundações de Dados & Monitorização Offline) — Prazo: 30 Novembro 2026**

✅ Servidor OPC implementado e em comunicação estável com máquina de selagem/laminagem

✅ Histórico consolidado ≥3 meses dados (com sincronização temporal validada)

✅ Dashboard offline funcional mostrando KPIs validados (ciclos/hora, variação térmica, correlação defeitos)

✅ Matriz labels "piloto" com ≥500 anotações manuais de falhas (operadores INCM via HITwintag)

✅ Data Understanding completo: variáveis relevantes identificadas, lacunas sensorização documentadas

✅ TRL 5/6: Prototipo de monitorização offline operacional, validado em ambiente laboratorial

**WP2 (Alarmística & Tempo Real) — Prazo: 12 meses após WP1 completa**

✅ Dashboard em tempo real integrado com fluxo OPC (latência <5s)

✅ Modelos de detecção de anomalias em produção (85%+ precision)

✅ Sistema de alarmística funcionando (alertas a operadores com <2min latência)

✅ Human-in-the-loop maduro: operadores anotando diariamente, matriz labels >5000 anotações

✅ Continuous learning operacional: reajuste automático de modelos com novos dados

✅ TRL 7: Sistema validado e operacional em produção

**WP3 (Manutenção Preditiva) — Prazo: 12+ meses após WP2 completa**

✅ Modelo de previsão de vida útil desenvolvido e validado (±2 semanas lead time)

✅ Integração com planeamento manutenção INCM (recomendações automáticas)

✅ Redução de refugo ≥15% (validação in-situ)

✅ Redução paragens não planeadas ≥20% (validação in-situ)

✅ ROI positivo documentado (economia refugo + produção + manutenção vs investimento)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Âmbito Técnico & Arquitetura

### 4.1 Casos de Uso

**UC-1: Monitorização Offline com Histórico (WP1)**

Entrada: Dados históricos consolidados (CSV/SQL, 3+ meses)

Processamento: Data profiling, exploração, visualização

Saída: Dashboard offline com KPIs, identificação de anomalias retrospetivas

Benefício: Validação de dados, compreensão do problema, setup para WP2

**UC-2: Deteção de Anomalias em Tempo Real (WP2)**

Entrada: Fluxo contínuo OPC server (taxa ~1Hz, filtrado)

Processamento: Modelagem estatística/ML (isolation forest, autoencoder, ou LSTM)

Saída: Alarmística imediata (<2min), visualização tempo real, log de eventos

Benefício: Redução paragens não planeadas, diagnost precoce

**UC-3: Manutenção Preditiva com Previsão RUL (WP3)**

Entrada: Histórico de degradação (WP2, 6-12 meses de dados anómalos)

Processamento: Modelos preditivos (regressão, survival analysis, ou RNN)

Saída: Previsão de "tempo até falha" (±2 semanas), recomendações manutenção

Benefício: Manutenção proativa, otimização recursos, redução refugo

### 4.2 Arquitetura de Alto Nível

│                     INCM FABRICA (On-Site)                      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Máquina Selagem/Laminagem + Sensores Ambientais (HVAC)         │
│  └─ PLC com Registos (Estados, Alarmes, Temp, Pressão, etc.)   │
│  └─ 4 Sensores T/H Sala (Temp Ambiente, Humidade)              │
└──────────┬──────────────────────────────────────────────────────┘
           │
           │ OPC Client (Push Externo)
           │ └─ Encriptação TLS/SSL
           │
       ┌───▼─────────────────────────────────────────────────────┐
       │          DTX INFRAESTRUTURA (Cloud/Servidor)            │
       ├──────────────────────────────────────────────────────────┤
       │ ┌─ Servidor OPC (Broker)                                │
       │ │  └─ Recebe push INCM, consolida histórico            │
       │ │                                                        │
       │ ├─ Base de Dados (TimeSeries: InfluxDB ou PostgreSQL)  │
       │ │  └─ Histórico consolidado, tags qualidade            │
       │ │                                                        │
       │ ├─ Pipeline de Processamento (Python/PySpark)          │
       │ │  ├─ Data Cleaning & Sync Temporal                    │
       │ │  ├─ Feature Engineering                              │
       │ │  └─ Model Training (Anomaly Detection, Prediction)   │
       │ │                                                        │
       │ ├─ Modelos ML (Registry)                               │
       │ │  ├─ Anomaly Detection (Unsupervised)                 │
       │ │  ├─ Fault Classification (Supervised, HIL)           │
       │ │  └─ RUL Prediction (WP3)                             │
       │ │                                                        │
       │ ├─ Dashboard & API REST                                │
       │ │  ├─ Offline (WP1): Histórico, exploração             │
       │ │  ├─ Online (WP2): Real-time, alarmística             │
       │ │  └─ Predictive (WP3): RUL, recomendações             │
       │ │                                                        │
       │ └─ Monitorização & Logging                             │
       │    └─ Model Performance, Data Quality, System Health   │
       └────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.3 Stack Tecnológico

| Camada | Componente | Tecnologia | Razão |
| --- | --- | --- | --- |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Planeamento Estruturado das Work Packages

### WP1: Fundações de Dados, Servidor OPC e Monitorização Offline

**Timeline:** 3 meses (Setembro — Novembro 2026) | **Plano B:** 4-5 meses se OPC complexo

**Milestone:** 30 Novembro 2026 | **TRL Target:** 5/6

#### 5.1 Pré-Requisitos Críticos (Antes 1 Setembro 2026) — BLOQUEADORES

| P0 — Bloqueador Absoluto | Status | Validação Necessária | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |

**Risco:** Sem respostas antes 25 Agosto → timeline automático estende para 4-5 meses.

#### 5.2 Atividades WP1

**Atividade 1.1: Data Acquisition (Histórico + Setup OPC)**

**Duração:** 4 semanas (Setembro)

**Responsável:** DTx DSML + DAE + INCM (dados + validação OPC)

**Deliverables:**

- Histórico consolidado (CSV/SQL, ≥3 meses)

- Servidor OPC em comunicação estável com máquina

- Encriptação TLS/SSL em produção

- Dicionário de dados semântico (significado cada tag)

**Risco:** Timeline OPC depende 100% specs P0. OPC UA = +2-3 semanas vs OPC DA

**Atividade 1.2: Data Understanding & Profiling**

**Duração:** 4-6 semanas (Setembro-Outubro)

**Responsável:** DTx DSML + SME INCM (conhecimento domínio crítico)

**Deliverables:**

- Relatório de qualidade dados (hiatos, sincronização, outliers)

- Análise correlação (variáveis operacionais ↔ ambientais)

- Identificação de anomalias retrospetivas

- Recomendações: dados suficientes? Lacunas sensorização?

**Risco:** Sem SME dedicado → 3-5 iterações exploratórias, morosidade, extensão timeline

**Atividade 1.3: Data Presentation (Dashboard Offline)**

**Duração:** 3-4 semanas (Outubro-Novembro)

**Responsável:** DTx DSML (algoritmos) + DAE (interface, Ricardo Rodrigues)

**Deliverables:**

- Dashboard funcional offline (PC/Tablet na fábrica)

- KPIs validados (ciclos/hora, variação térmica, taxa defeitos)

- Visualização cruzada: defeitos vs anomalias térmicas

- Opcional: Preparação para online se conectividade já disponível

**Risco:** Baixo (dados históricos, sem dependência real-time)

**Atividade 1.4: Human-in-the-Loop Pilot (Anotação Manual — HITwintag)**

**Duração:** Contínua (Setembro-Novembro)

**Responsável:** DTx DSML + Operadores INCM

**Deliverables:**

- Ferramenta HITwintag configurada para máquina INCM

- Matriz labels "piloto" com ≥500 anotações manuais de falhas

- Feedback loop: operadores anotam → DSML valida → melhoria exploração

**Benefício:** 70% sucesso com labeling vs 30% sem (literatura)

**Risco:** Baixo esforço operadores (~5-10min/falha), criticidade alta para WP2

#### 5.3 Critério Conclusão WP1 (Stage-Gate)

WP2 **só inicia** se:

✅ Histórico consolidado validado (≥3 meses, sincronização <±100ms)

✅ OPC em produção, comunicação estável, zero crashes registados

✅ Dashboard offline funcional, KPIs validados com SME INCM

✅ Matriz labels com ≥500 anotações, qualidade verificada

✅ Data Understanding reportado, recomendações documentadas

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### WP2: Alarmística, Tempo Real e Aprendizagem Contínua

**Timeline:** 8-12 meses (Após WP1 completa)

**Milestone:** Entrega modelo alarmística Q3/Q4 2027

**TRL Target:** 7 (Sistema operacional)

#### 5.4 Pré-Requisitos WP2

Todos os critérios WP1 devem estar **✅ cumpridos** antes início WP2.

#### 5.5 Atividades WP2 (Resumido)

**Atividade 2.1: Integração Online & Dashboard Real-Time**

Transição Dashboard WP1 → tempo real

Fluxo contínuo OPC → visualização <5s latência

Alarmística automática (<2min latência)

**Atividade 2.2: Modelos de Anomaly Detection (Supervised + Unsupervised)**

Unsupervised: Isolation Forest, Autoencoder (zero labels)

Supervised: XGBoost, Neural Network (com labels WP1 + novos)

Validação: 85%+ precision em ambiente de teste

Deployment: API REST + containerizado (Docker)

**Atividade 2.3: Human-in-the-Loop Maduro**

Escalar anotação: operadores classificam diariamente

Matriz labels madura: >5000 anotações categorizadas

Feedback loop: modelo aprende, recomendações refinam

**Atividade 2.4: Continuous Learning & Model Registry**

Reajuste automático de modelos (retraining semanal/mensal)

Validação automática: A/B testing, drift detection

Model registry + versionamento

#### 5.6 Critério Conclusão WP2

WP3 **só inicia** se:

✅ Modelos em produção com 85%+ precision

✅ Dashboard online operacional, alarmística fiável

✅ Matriz labels madura (>5000 anotações)

✅ Continuous learning automático, zero manual drift

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

### WP3: Prototipagem Avançada para Manutenção Preditiva

**Timeline:** 8-12+ meses (Após WP2 completa + 6-12 meses histórico degradação)

**Milestone:** Modelo preditivo operacional, validação in-situ

**TRL Target:** 7 (Manutenção preditiva em produção)

#### 5.7 Atividades WP3 (Resumido)

**Atividade 3.1: Análise Degradação & RUL (Remaining Useful Life)**

Estudo histórico de degradação progressiva

Modelos RUL (regressão, survival analysis, RNN)

Validação: ±2 semanas lead time para previsão falha

**Atividade 3.2: Integração Planeamento Manutenção**

Recomendações automáticas → sistema INCM

Validação: manutenção realmente adiada com sucesso

ROI: economia refugo + produção vs custo sistema

#### 5.8 Critério Conclusão WP3 & Projeto

✅ Redução refugo ≥15% (validação in-situ, 3+ meses)

✅ Redução paragens ≥20% (validação in-situ, 3+ meses)

✅ ROI positivo (economia anual > investimento 3 anos)

✅ Plataforma sustentável (<2h/semana overhead INCM)

✅ Documentação & treino operadores concluído

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Gestão de Riscos & Mitigação

| # | Risco | Probabilidade | Impacto | Estratégia Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 6.1 Plano de Contingência Principal

**Se P0 não respondidas antes 25 Agosto:**

Timeline automático → 4-5 meses para WP1 (em vez de 3)

Redução scope inicial (apenas offline, sem online em WP1)

Alocação recursos emergencial (DAE + DSML em regime intenso)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Equipa & Responsabilidades

| Papel | Organização | Nome/Titularidade | Responsabilidades | SLA/Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Cronograma Macro (Gráfico Gantt Simplificado)

Activity                          ├─────────┼──────────┼──────────┤
────────────────────────────────────────────────────────────────
1.1 Data Acquisition               ████████
1.2 Data Understanding & Profiling      ████████████
1.3 Data Presentation (Dashboard)           ████████
1.4 Human-in-the-Loop (Continuous)  ████████████████████
────────────────────────────────────────────────────────────────
WP1 Milestone (30 Nov)                                     ▼
                                   Dez 2026    Jan 2027    Fev 2027
────────────────────────────────────────────────────────────────
2.1 Online Integration             ████████
2.2 Anomaly Detection Models            ████████████████
2.3 Continuous Learning                      ████████████
────────────────────────────────────────────────────────────────
WP2 Phase 1 (Alarmística Q1 27)                              ▼

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Orçamento & Recursos (Sumário)

### 9.1 Alocação de Horas (DTx DSML + DAE)

| Fase | Atividade | Estimativa (h) | Profissional | Custo/h | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.2 Infraestrutura (DTx)

Servidor OPC (on-prem INCM): TBD (INCM fornece ou DTx dimensiona)

Cloud/Servidor DTx: ~500€/mês (PostgreSQL, compute, armazenamento) × 18 meses = 9.000€

Licenças software (se aplicável): ~2.000€

**Total Infraestrutura:** ~11.000€

### 9.3 Orçamento Total Estimado (DTx)

**DTx Investimento:** ~185.000€ (custo direto + overhead 15%)

### 9.4 Retorno de Investimento (INCM)

**Economia refugo:** 8-10% × volume anual (TBD INCM)

**Economia paragens:** 2-3 paragens não planeadas/mês × 2-4h produção × 500€/h (custo oportunidade) = 20-60k€/ano

**Eficiência manutenção:** Redução sobre-manutenção (componentes) + alinhamento preventiva = 10-15k€/ano

**Payback estimado:** 18-24 meses (conservador, sem contar intangíveis como reputação, segurança operador)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Matriz de Validação INCM (Formalização de Requisitos)

Esta matriz reflete o entendimento atual DTx. **Pedimos validação/preenchimento pela INCM antes 25 Agosto 2026.**

| # | Categoria | Parâmetro | O que Assumimos | Validação/Resposta INCM | Criticidade | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Legenda Criticidade:**

🔴 **P0 (Bloqueador):** Sem resposta = WP1 impossível

🟠 **P1 (Essencial):** Sem resposta = timeline estende 2-4 semanas

🟡 **P2 (Importante):** Sem resposta = otimizações futuras, scope conversível

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 11. Próximas Ações & Calendário

### Imediatamente (Antes 25 Agosto 2026)

[ ] **INCM responde P0 questions:** V4, V5, V8, V9, V10 (na matriz acima)

[ ] **DTx valida OPC specs:** prototipagem rápida para confirmar timeline DA vs UA

[ ] **Contrato formal:** SLA SME, stage-gate, governance change control

### Semana 1 Set (1-6 Set 2026)

[ ] **Kickoff reunião:** DTx + INCM, revisão pressupostos, aprovação charter

[ ] **Setup ambiente:** OPC client INCM pronto para comunicação

[ ] **Disponibilidade dados:** Primeiras extrações histórico compartilhadas

[ ] **Equipa mobilizada:** DAE + DSML dedicados, reuniões 2x/semana

### Ao Longo WP1 (Set-Nov 2026)

[ ] **Bi-weekly status:** Progresso, riscos, decisões

[ ] **Gateway reviews:** Antes transição actividades (Data Acq → Understanding → Dashboard)

[ ] **Monthly steering:** Sponsor technical INCM + PM DTx

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 12. Condições de Validade & Aceitação

Este **Project Charter** é válido quando:

1. ✅ Assinado por **Project Manager (DTx)** + **Sponsor Técnico (INCM)**

2. ✅ Respostas P0 recebidas & validadas (antes 25 Agosto 2026)

3. ✅ Contrato formal com SLA SME formalizado

4. ✅ Kickoff meeting realizado, alinhamento confirmado

**Data Charter:** 14 Agosto 2026

**Válido até:** 30 Setembro 2026 (review obrigatória se mudanças P0)

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## 13. Apêndice: Referências & Recursos

**Proposta Inicial:** INCM_Proposta_Atualizada_v2.md

**Validação Literatura:** INCM_Validation_vs_Literature.md

**Ferramentas:** HITwintag (Nuno Costa) para anotação manual

**Documentação Técnica:** OPC specs, DB schema, ML model cards (em preparação)

**Contact Matrix:** [TBD — após charter assinado]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

**Fim do Project Charter INCM-PreditSense**