INCM-PreditSense – Modelos Fundacionais Tabulares para ERP

INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Charter

Associado: INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio

O DTx irá desenvolver uma Prova de Conceito (PoC), em Python, destinada a explorar e avaliar a aplicabilidade de Modelos Fundacionais Tabulares (Tabular Foundation Models) – nomeadamente SAP-RPT-1, TabPFN e TabICL v2 – em operações de ERP (Enterprise Resource Planning). A solução será capaz de executar tarefas de previsão e classificação sobre dados tabulares estruturados. O protótipo permitirá à INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio aferir o potencial destas tecnologias no contexto dos seus produtos de software de gestão empresarial.

| Technical Readiness Level (TRL) | TRL Inicial | TRL 2: Conceito e/ou aplicação tecnológica formulados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRL Final | TRL 3: Prova de conceito experimental |  |  |
| Tempo de Execução | Início | dd/mm/2026 | Final | dd/mm/2026 |
|  | Duração | 5,4 meses |  |  |
| Custos Estimados | Tipo | Quantidade | Custo Estimado (€) | Custo estimado suportado pelo Associado |
|  | Equipamento | n/a | A definir | A definir |
|  | SW | n/a | n/a | n/a |
|  | Disseminação | 1 | A definir | A definir |
|  | Viagens | 0 visitas | 22,40€ | - |
|  | Recursos Humanos | 1069 horas | - | Incluído na Quota do Associado |

| Parceiros & Principais Contactos | Entidade | Nome | Endereço de Email | Função no Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | Miguel Domingues | mdomingues@cegid.com | Steering Committee |
|  |  | Orlando Rocha | orocha@cegid.com | Coordenador Técnico de Projeto |
|  | DTx | André Matos | andre.matos@dtx-colab.pt | Steering Committee |
|  |  | Armindo Lobo | armindo.lobo@dtx-colab.pt | Coordenador Técnico de Projeto |
|  |  | Marta Gonçalves | marta.goncalves@dtx-colab.pt | PMO |

# Motivação & Problemática

A INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, enquanto fornecedor líder de soluções ERP (Enterprise Resource Planning) na Europa, gere grandes volumes de dados tabulares estruturados, nomeadamente nas áreas financeira, de recursos humanos, comercial e logística. Os modelos de IA tradicionais aplicados a dados tabulares exigem treino específico para cada caso de uso, o que implica custos significativos ao nível da feature engineering, do treino e da manutenção. Os Modelos Fundacionais Tabulares (TFMs), como o SAP-RPT-1, TabPFN e TabICL, surgem como uma potencial transformação desta abordagem, ao recorrerem a in-context learning, dispensando treino específico e permitindo gerar previsões de forma imediata. Este projeto tem como objetivo avaliar se estas tecnologias podem ser integradas nas operações da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, com vista a aumentar a eficiência e a reduzir custos.

# Resultados Tecnológicos Esperados

O projeto tem como objetivo desenvolver uma Prova de Conceito (PoC) (TRL 3), com base em Modelos Fundacionais Tabulares - nomeadamente SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5 e TabICL v2) -, capaz de realizar tarefas de previsão e classificações sobre dados tabulares estruturados provenientes de sistemas ERP (conforme detalhado na secção 4). Neste âmbito, prevê-se que:

- O DTx desenvolva:

  - Uma aplicação modelar em Python , integrando os três modelos fundacionais tabulares referidos (SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5 e TabICL v2), que permita avaliar comparativamente o seu desempenho em tarefas de previsão e classificação sobre dados tabulares representativos de operações ERP.

  - Um pipeline de avaliação automatizado, assente em métricas de desempenho (accuracy, F1-score), bem como uma análise comparativa entre os três modelos e baselines tradicionais (ver R1 na Tabela 1).

- A INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio deverá disponibilizar dados tabulares anonimizados representativos dos seus sistemas ERP. Caso tal não seja viável, serão utilizados datasets públicos selecionados pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

- A INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio deverá validar a relevância dos casos de uso explorados no âmbito da Prova de Conceito (PoC).

Tabela 1 – Tabela dos Resultados Esperados do Projeto

| ID | Protótipos Esperados (Protótipo, Processo ou Ferramenta) | Impacto do Protótipo para o Associado | Technology Readiness Level (TRL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TRL Inicial | TRL Final |
| R1 | Baseline de avaliação com modelos de boosting: XGBoost, CatBoost, LightGBM e bagging (Random Forest). | Criar as baselines de avaliação para os modelos em estudo. | TRL 2 | TRL 3 |
| R2 | Pipeline de avaliação comparativa do modelo SAP-RPT-1-OSS com a baseline. | Fornecer evidência quantitativa para suportar a decisão de investimento no TFM em análise, comparando desempenho, custo computacional e facilidade de implementação | TRL 2 | TRL 3 |
| R3 | Pipeline de avaliação do modelo comparativa do modelo TabPFN v2.5 com a baseline. | Fornecer evidência quantitativa para suportar a decisão de investimento no TFM em análise, comparando desempenho, custo computacional e facilidade de implementação. | TRL 2 | TRL 3 |
| R4 | Pipeline de avaliação comparativa do modelo TabICL v2 com a baseline. | Fornecer evidência quantitativa para suportar a decisão de investimento no TFM em análise, comparando desempenho, custo computacional e facilidade de implementação | TRL 2 | TRL 3 |

# Estado de Arte e Estado da Prática

Os Modelos Fundacionais Tabulares (TFMs) representam um avanço recente no domínio da inteligência artificial aplicada a dados estruturados. O SAP-RPT-1 (lançado em novembro de 2025), destaca-se como o primeiro modelo relacional pré-treinado orientado para dados empresariais, recorrendo a in-context learning (ICL) para realizar previsões sem necessidade de treino adicional. O TabPFN v2.5 (disponibilizado pela Prior Labs em novembro 2025) é apontado como estado da arte em benchmarks de dados tabulares, suportando conjuntos de dados com até 100 mil amostras. Por sua vez, o TabICL v2 (desenvolvido pelo INRIA em 2026) apresenta um desempenho competitivo assente numa arquitetura integralmente open source. Em conjunto, estes modelos dispensam etapas tradicionalmente associadas aos pipelines de machine learning (como feature engineering, treino e tuning), revelando potencial para reduzir custos e acelerar a experimentação. Apesar deste potencial, a sua adoção em contexto empresarial permanece ainda numa fase incipiente, não sendo conhecidos, à data, casos documentados de aplicação em fornecedores de soluções ERP, como a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

# Características Inovadoras

| ID | Característica Inovadora | Situação Atual (Associado e/ou Mercado) | Impacto esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| CI1 | Utilização de in-context learning (ICL) para previsão sobre dados tabulares ERP, sem necessidade de treino de modelos específicos por caso de uso. | A INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio e o mercado de ERP utilizam abordagens tradicionais de ML (XGBoost, Random Forest) que requerem treino dedicado, feature engineering extensiva e manutenção contínua por cada caso de uso, implicando ciclos de desenvolvimento longos e custos elevados. | Redução drástica do tempo de prototipagem de novos casos de uso preditivos, bastando fornecer dados de contexto ao modelo pré-treinado para obter previsões. |
| CI2 | Avaliação comparativa de três TFMs com arquiteturas distintas (SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5, TabICL v2) num mesmo contexto aplicacional de ERP. | Não existem estudos comparativos publicados que avaliem múltiplos TFMs em dados reais de operações ERP. Os benchmarks existentes utilizam datasets públicos genéricos, não refletindo a complexidade dos dados empresariais. | Produção de evidência empírica diretamente aplicável à realidade da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, permitindo uma decisão informada sobre qual modelo (ou combinação) é mais adequado para cada tipo de dado e caso de uso ERP. |
| CI3 | Exploração de TFMs open-source (SAP-RPT-1-OSS, TabICL v2) como alternativa a soluções proprietárias para IA preditiva em ERP. | O mercado de IA para ERP é dominado por soluções proprietárias integradas com custos de licenciamento elevados e dependência de fornecedor. Soluções open-source para dados tabulares são pouco exploradas por fornecedores de ERP. | Potencial de integração de capacidades preditivas avançadas nos produtos INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio com custos de licenciamento reduzidos, maior controlo sobre o modelo e independência de fornecedores de IA terceiros. |
| CI4 | Framework Python modular e reutilizável para avaliação rápida de modelos de IA sobre dados tabulares estruturados. | A avaliação de novos modelos de IA na INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio requer desenvolvimento ad-hoc de scripts e pipelines de teste, sem uma ferramenta padronizada que permita comparações sistemáticas e reprodutíveis. | Criação de uma base tecnológica reutilizável que a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio poderá usar para avaliar futuros modelos fundacionais tabulares à medida que o campo evolui, acelerando ciclos de inovação em IA. |

# Pressupostos:

Esta proposta foi planeada com base nos pressupostos abaixo, pelo que o incumprimento de qualquer um deles poderá resultar num atraso do projeto:

Relativamente aos Recursos Humanos:

- O envolvimento de recursos humanos do DTx especializados nas seguintes áreas: data science, machine learning e inteligência artificial aplicada a dados tabulares.

- O trabalho do projeto apenas começará quando o DTx afetar 1 recurso humanos especializados em Data Science e Machine Learning Data & Application Engineering (DAE)

- A afetação de pelo menos um recurso humano da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio responsável por garantir a transição do conhecimento do projeto para a empresa. É altamente recomendável que este recurso humano participe em reuniões técnicas organizadas pelo DTx para i) contribuir com inputs técnicos para a equipa, ii) informar o acompanhamento do projeto à empresa, iii) monitorizar a evolução do projeto, iv) assumir a propriedade do processo de transferência de tecnologia e conhecimento.

- O envolvimento de pelo menos um recurso humano da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio com conhecimento dos dados tabulares dos sistemas ERP da empresa, para fornecer datasets representativos da própria INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio ou públicos e validar os resultados das previsões dos modelos.

Relativamente aos Desenvolvimentos Gerais:

- O projeto que visa alcançar o TRL 3 Prova de conceito experimental, engloba um trabalho colaborativo entre o DTx e a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, sendo a taxa de sucesso deste projeto intimamente relacionada com a capacidade de ambas as partes de realizar a contribuição planeada.

- O desenvolvimento do projeto será focado nos artefactos listados na Tabela 1 significando que a avaliação de marcos e entregas deve ser de acordo com este caso de uso específico.

- As entregas devem ser formalmente aprovadas pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio antes que sejam feitos outros desenvolvimentos; qualquer atraso nessa aprovação reflete-se no atraso no desenvolvimento do projeto.

- Para qualquer período relevante de resposta atrasada (quando superior a um mês de acumulação de atrasos), o DTx proporá acomodações para ajustar o âmbito para o tempo restante do projeto e os recursos disponíveis, e colocará o projeto em espera até que um acordo seja alcançado por ambas as partes.

- O alcance da caraterística inovadora CI2 - Avaliação comparativa de três TFMs com arquiteturas distintas (SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5, TabICL v2) num mesmo contexto aplicacional de ERP – está pendente da disponibilização, pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, de dados tabulares anonimizados representativos dos seus sistemas ERP. Caso tal não seja viável, serão utilizados datasets públicos selecionados pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio e a caraterística inovadora CI2 não será atingida.

Relativamente aos Requisitos Principais:

- O software será desenvolvido em Python, utilizando bibliotecas de machine learning e as APIs/SDKs dos modelos fundacionais tabulares (SAP-RPT-1-OSS, TabPFN, TabICL).

Relativamente a Equipamentos e Infraestrutura:

- Recursos computacionais (por exemplo, computadores com GPU, acesso a serviços cloud para inferência de modelos), licenças de software devem ser fornecidos pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

- Os datasets a serem utilizados por este estudo devem ser fornecidos pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio, sejam eles datasets privados da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio ou públicos.

Relativamente à Disseminação e Propriedade Intelectual:

- As publicações do projeto serão apresentadas e discutidas juntamente com representantes da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio antes da submissão.

- No final do projeto, o DTx partilhará o código-fonte correspondente para que a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio possa modificar ou estender ainda mais o resultado do Projeto.

- Qualquer tipo de licenciamento necessário para uso interno, distribuição ou comercialização do resultado do Projeto que dependa de conformidades de terceiros não está incluído. Qualquer uma dessas ações poderia implicar custos adicionais devido a licenciamento de software.

- Tanto o DTx como a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio terão total liberdade para usar e estender o resultado do Projeto para outros contextos.

# Não Incluído

As seguintes funcionalidades encontram-se fora do âmbito do resultado do Projeto concebido para este projeto:

- Ações de industrialização e/ou certificação.

- Questões de cibersegurança, privacidade e proteção de dados de serviços que possam ser licenciados e/ou adquiridos durante o projeto.

- Licenciamento de software necessário para uso interno, distribuição ou comercialização do resultado do Projeto.

- Replicação e/ou migração do resultado do Projeto para outros usos diferentes do caso de uso identificado.

- Garantia de desempenho e compatibilidade com casos de uso diferentes do incluído neste projeto.

- Implementação do modelo ou instruções para integração no ambiente da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

- Adaptação do pacote a software existente da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

- Contribuições de desenvolvimento de código do projeto para os repositórios da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

- Funcionalidades para garantir a conformidade com o RGPD na base de dados.

# Cronograma do Projeto e Estimativa de Horas Planeadas

## Plano de Trabalho do Projeto – Gestão e Desenvolvimento

| ID | Designação da Atividade | Descrição da Atividade | Duração |  |  | Líder |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Início | Fim | Semanas |  |
| A0 | Estudos de Viabilidade e Preparação do Projeto | Definição do âmbito do projeto e planeamento global (tempo e recursos) e redação do INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Charter. Alinhamento em relação ao planeamento do projeto e expectativas com o Associado e direção do DTx. | 26/03/2026 |  |  | DTx e Cegid |
| A1 | Gestão de Projeto | O DTx garantirá a monitorização e controlo do âmbito do projeto, tempo, recursos, qualidade, resultados, gestão de mudanças, riscos e problemas; com o objetivo de cumprir corretamente os objetivos e resultados esperados do projeto. Assume-se assim que estes tópicos serão alcançados através da organização de Reuniões Técnicas com a Equipa do Projeto (estas reuniões serão enquadradas e executadas na respetiva Atividade Técnica discutida em cada reunião), e da organização e execução de (1) Reuniões de Estado Operacional do Projeto com os Coordenadores Técnicos do Projeto e PMOs, e (2) Reuniões do Steering Committee com os Diretores do Projeto. conforme descrito na secção 11, bem como através de outras ações de monitorização e controlo realizadas pelo Coordenador Técnico do Projeto e PMO do DTx durante a Execução do Projeto. O DTx garantirá a aprovação dos resultados entregues ao destinatário da tecnologia, através de uma Reunião de Encerramento do Projeto. | Dd/mm/2026 |  | 24 semanas (5,4 meses) | DTx |
| A2 | Definição dos datasets | Identificação e disponibilização dos datasets a serem utilizados no projeto. |  |  | 2 semanas | Cegid |
| A3 | Baseline de avaliação com os modelos tradicionais | Criar as baselines de avaliação para os modelos em estudo: XGBoost, CatBoost, LightGBM e Random Forest. |  |  | 6 semanas | DTx |
| A4 | Pipeline de avaliação comparativa dos modelos SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5 e TabICL v2 com a baseline | Fornecer evidência quantitativa para suportar a decisão de investimento nos modelos SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5 e TabICL v2 em análise, comparando desempenho, custo computacional e facilidade de implementação. |  |  | 14 semanas | DTx |
| A5 | Transferência de Conhecimento (Documentação) e Disseminação | Garantir a transição bem-sucedida da tecnologia do DTx para a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio através de demonstração e fornecendo toda a documentação necessária para permitir a replicação, otimização e desenvolvimento adicional do protótipo fornecido. Disseminação dos resultados do projeto através da publicação de um artigo científico. Esta tarefa também faz referência ao Plano de Transição de Tecnologia. |  |  | 9 semanas | DTx |

## Entregáveis (relatórios técnicos do trabalho realizado)

| ID | Designação | Descrição | Formato | Método de Entrega | Data de Entrega | Actividade Relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Kick-Off do Projeto | Reunião de início do projeto. | .PDF | e-mail | dd/mm/2026 | A0 |
| E1 | Definição de datasets | Identificação dos datasets a serem utilizados no projeto. Tarefa a realizar em conjunto com a INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio. | .zip | e-mail |  | A2 |
| E2 | Relatório de Resultados incluindo Código python | Relatório com a discussão dos resultados obtidos (A3, A4, A5, A6) | .zip | e-mail |  | A4 |
| E3 | Relatório de Fecho do Projeto | Relatório e Reunião de Fecho do Projeto. | .pdf | e-mail |  | A1 |

## Marcos (um marco é um evento significativo no projeto que marca a evolução do desenvolvimento e conquistas intermediárias e finais do projeto)

| ID | Designação | Confirmação |  | Date Planeada de Atingimento | Entregável Relacionado | Atividade Relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Método | Quem? |  |  |  |
| M0 | Kick-Off do Projeto | Email de Confirmação e aceitação | DTx e INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | dd/mm/2026 | E0 | A0 |
| M1 | Aprovação de datasets | Email de Confirmação e aceitação | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio |  | E1 | A2 |
| M2 | Aprovação do relatório com os resultados obtidos | Email de Confirmação e aceitação | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio |  | E2 | A4 |
| M3 | Aceitação do Projeto pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio - Encerramento do Projeto | Reunião e Relatório | DTx e INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio |  | E3 | A1 |

## Disseminação e Valorização dos Resultados

| Tipo | Quantidade | Descrição/Observações | Atividade Relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| Publicações Científicas | 1 | Escrita de um artigo científico na temática do projeto, publicado em revista ou conferência nacional ou internacional. | A5 |
| Outros | - | - | - |

# Plano de Transição Tecnológico para o Associado

Principais requisitos a assegurar no plano de transição tecnológico do Associado.

| Entidade | Responsável pelo Plano de Transição (TPO) | Outros departamentos que precisem de ficar envolvidos | Estrutura mínima para uma correta implementação do protótipo |
| --- | --- | --- | --- |
| INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | Orlando Rocha, AI Engineer INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | - | - |

O TPO deve:

- Possuir conhecimento técnico suficiente sobre os desenvolvimentos do projeto;

- Estar disponível para ser informado de todo o conhecimento gerado sobre a tecnologia específica, garantindo autonomia de operação com os resultados tecnológicos esperados [detalhados na secção 2];

- Coordenar a implementação do projeto na estrutura da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio.

O plano de transição compreende:

- Entrega dos resultados do projeto e sua documentação através das entregas planeadas na secção 7.2;

- Todo o código de programação será entregue aberto para futura edição pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio;

- Partilha de conhecimento técnico-científico.

# Riscos do Projeto – Técnicos e de Gestão

| Nº | Descrição do Risco | Causa Raiz do Risco | Impacto do Risco | Nível de Risco | Plano de Resposta ao Risco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rk1 | Indisponibilidade de datasets adequados | - Impossibilidade de acesso a dados reais - Datasets públicos pouco adequados | - Atraso - Falta de conclusões assertivas | Risco Alto | - Usar um dataset público indicado pela INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio |
| Rk2 | Falta de recursos humanos para o trabalho necessário na Equipa do DTx | - Falta de recursos humanos | - Atraso no projeto | Risco Baixo | - Contratar novos RH na área de especialização necessária. - Ajustar os recursos humanos alocados ao projeto em caso de atrasos. |
| Rk3 | Falta de recursos computacionais | - Recursos limitados para tarefas computacionalmente intensivas. - Falta de recursos computacionais distribuídos e escaláveis. | - Atraso no projeto - Performance do modelo não assegurada | Risco Moderado | - Utilizar conjuntos de dados mais pequenos e protótipos de recursos locais distribuídos. - Aprovisionamento de recursos adicionais por um período limitado (ex: serviços como AWS, recursos distribuídos) para testes e validação/demonstração. |
| RK4 | Utilização de esforço excessivo na execução do plano de projeto, verificada consecutivamente durante as ações de monitorização e controlo | - Incerteza do projeto inerente ao processo de inovação subestimada durante a preparação e o planeamento do projeto. - Equilíbrio de esforço e planeamento condicionados pela quota disponível do Associado | - Equilíbrio de esforço e planeamento condicionados pela quota disponível do Associado - Atividades e tarefas requerem mais esforço do que o planeado - Ajustar a qualidade do âmbito do projeto | Risco Moderado | - Rever o âmbito e o planeamento do projeto – ajustar a qualidade do âmbito - Reajustar o trabalho entre as equipas do DTx e da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio |

# Orçamento

## Custos do Associado

| Tipo de Custos | Designação dos Custos | Responsável | Quantidade | Custo Unitário | Custo Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipamento | Recursos computacionais (GPU/serviços cloud) para inferência e validação dos modelos | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | - | - | A definir |
| SW | Modelos de bibliotecas open-source (SAP-RPT-1-OSS, TabPFN v2.5, TabICL v2) | DTx | - | - | Não aplicável |
| Disseminação | 1 publicação em revista ou conferência nacional ou internacional | DTx/INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | 1 | - | A definir |
| Viagens | DTx-INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio-DTx ¦ 56 km; 0,40€/Km ¦ 22,40 €/viagem | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | - | 22,40 € | - |
| Esforço dos Recursos Humanos do DTx: | PMO & Coordenador técnico de Projeto ¦ Data Science & Machine Learning (DSML) ¦ Data & Application Engineering (DAE) | DTx | 1069 horas | -- | Incluído na Quota do Associado |
| Total |  |  |  |  |  |

## Planificação de esforço dos recursos humanos do DTx

| ID | Recursos Humanos do DTx (horas) |  |  | Total (horas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gestão | Data Science & Machine Learning (DSML) | Data & Application Engineering (DAE) |  |
| Estudos de Viabilidade e Preparação do Projeto (26/03/2026 – dd/mm/2026) |  |  |  |  |
| Execução do Projeto (dd/mm/2026 – dd/mm/2026) | 189 horas | 440 horas | 440 horas | 1069 horas |
| Total de RH (horas) |  |  |  | horas |

## Quota da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio

| Ano | Quota por ano | Quota Extinta (não usada até dd/mm/2026) | Quota Executada em Projetos Específicos (até dd/mm/2026) | Quota Planeada a ser utilizada no Projeto (dd/mm/2026 – dd/mm/206) | Quota Disponível | Quota Excedida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2263 horas |  |  | 1069 horas |  |  |

# Políticas Básicas de Governação – Recomendações Básicas para facilitar uma comunicação eficiente entre os parceiros, reduzir conflitos e estabelecer as responsabilidades de ambas as partes.

| Entidade | Representantes Institucionais | Diretores de Projeto | Coordenadores Técnicos do Projeto | PMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DTx | Júlio Viana, Presidente da Direção Executiva do DTx | André Matos, DTx CEO | Armindo Lobo, Membro da equipa Data Science & Machine Learning | Marta Gonçalves, PMO |
| INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio | Pedro Vale, Engineering VP for AI & Data | Miguel Domingues, R&D Manager | Orlando Rocha, AI Engineer | - |

INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Charter: deve ser formalmente aprovado através da assinatura dos principais representantes das entidades envolvidas. A aprovação do INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Charter determina que ambas as partes concordam plenamente com todo o conteúdo expresso no documento assinado por eles.

Steering Committee: composto pelos Diretores do Projeto, tem como objetivo garantir o acordo comum e alinhamento estratégico entre as partes envolvidas no Projeto e também resolver disputas

Reuniões Técnicas: agendadas pelo Coordenador Técnico do Projeto do DTx, e realizadas todas as semanas com toda a equipa de desenvolvimento no contexto das Atividades/Tarefas Técnicas ativas no momento. Nestas reuniões, são apresentados e discutidos os últimos desenvolvimentos técnicos, juntamente com as principais dificuldades e problemas enfrentados por cada membro da equipa, futuros desenvolvimentos planeados e riscos identificados e possíveis respostas aos riscos. É encorajada a participação de um representante do Associado pelo menos uma vez por mês para garantir o alinhamento do projeto e uma transferência de conhecimento bem-sucedida.

Reuniões e Relatórios de INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Status: estas reuniões são agendadas pelo PMO do DTx e são realizadas mensalmente até que o projeto seja concluído como parte da Atividade de Gestão de Projetos. Pelo menos um representante da equipa do Associado deve participar destas reuniões. O objetivo das reuniões de estado é acompanhar o progresso das atividades do projeto com base em: (1) uma visão geral breve: um resumo dos desenvolvimentos alcançados durante o período, incluindo o estado dos objetivos, resultados, evolução de funcionalidades inovadoras, entregáveis e marcos; (2) cronograma do projeto e horas gastas: análise do cronograma do projeto e do tempo alocado, identificação de desvios que possam potencialmente afetar o progresso do projeto, e planeamento de ações para garantir que os requisitos do projeto sejam cumpridos; (3) gestão de riscos: ações tomadas para abordar riscos inesperados que surjam durante a execução do projeto; (4) gestão de problemas: ações tomadas para abordar quaisquer elementos que já estejam afetando o desempenho do projeto; (5) descrição e planeamento de futuros desenvolvimentos: discussão e planeamento das atividades esperadas para o período seguinte; e (6) outros tópicos relevantes: quaisquer assuntos adicionais que precisem ser discutidos durante a reunião. Estas reuniões serão conduzidas pela Coordenação do DTx. Um relatório será gerado após cada reunião de estado. No entanto, para adotar uma abordagem mais ágil, pode haver casos em que a reunião seja substituída por um relatório analisando o período correspondente. Esta substituição pode ocorrer apenas se não houver questões ou preocupações especiais a serem discutidas sobre o progresso do projeto. O relatório será enviado à Coordenação do Projeto do Associado por e-mail. É recomendado seguir este formato ágil, com reuniões sendo substituídas por relatórios, no mínimo uma vez a cada dois meses. Além disso, se as circunstâncias se alinharem, estas reuniões também podem ser substituídas por uma reunião do Steering Committee.

Reuniões e Relatórios de Steering Committee: estas reuniões são agendadas pelo PMO do DTx, o SC se reunirá formalmente com os Coordenadores Técnicos do Projeto e PMOs, estas reuniões são realizadas no contexto da Atividade de Gestão de Projetos. Serão realizadas bimestralmente ou sempre que o projeto tiver alguma entrega relevante que exija aprovação formal para poder avançar para a próxima etapa de desenvolvimento, até a conclusão do Projeto. De cada reunião resultará um relatório que deve ser validado pelo SC dentro de uma semana, após o que o conteúdo de cada relatório será considerado automaticamente validado e aprovado pelo Steering Committee. Entre os elementos constituintes (Diretores do Projeto), o SC deve se reunir sempre que houver um desacordo crítico, decisão, problema ou risco a ser discutido e decidido. A reunião do SC será conduzida pelo DTx.

Gestão de Alterações: qualquer alteração solicitada deve ser formalmente justificada, analisada e discutida; esta análise deve compreender o impacto nos resultados e sua qualidade, na alocação de horas, no tempo e no cronograma, novos riscos e questões, etc. Esta análise deve ser apresentada, negociada e aprovada pelas entidades envolvidas. Uma vez aprovada, deve ser refletida em uma nova versão da carta do projeto, não negligenciando refletir cada justificação e documentar cada alteração para evitar futuros desentendimentos ou mal-entendidos. Esta nova versão deve ser formalmente assinada pelos representantes.

Fecho e Aceitação do Projeto: Se o projeto atender a todos os requisitos definidos na secção 3, o Associado deve aceitar o resultado do projeto. Esta aceitação também deve ser comunicada formalmente pelo Associado ao representante do DTx. Para garantir isso, uma reunião de encerramento formal será realizada.

| Tipo de reunião | Periodi-cidade | Presenças previstas | Responsáveis pela preparação | Prazo limite de validação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunião de Kick-Off | Única | DTx: Equipa Técnica, PMO, Coordenador Técnico de Projeto e Diretor de Projeto INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio: Equipa Técnica, PMO, Coordenador Técnico de Projeto e Diretor de Projeto | DTx: PMO e Coordenador Técnico de Projeto | 1 semana |
| Reunião Técnica do Projeto | Quinzenal | DTx: Equipa Técnica e Coordenador Técnico de Projeto | DTx: Coordenador Técnico de Projeto | n/a |
| Reunião INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Status | Mensal | DTx: PMO, Coordenador Técnico de Projeto INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio: PMO, Coordenador Técnico de Projeto | DTx: PMO e Coordenador Técnico de Projeto | 1 semana |
| Reunião de Fecho | Única | DTx: Equipa Técnica, PMO, Coordenador Técnico de Projeto e Diretor de Projeto INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio: Equipa Técnica, PMO, Coordenador Técnico de Projeto e Diretor de Projeto | DTx: PMO e Coordenador Técnico de Projeto | 1 semana |

# Observações Finais

Ambas as partes concordam em manter a confidencialidade sobre as informações técnicas, comerciais e estratégicas trocadas no contexto do Projeto.

Eventuais disputas serão resolvidas por negociação entre as partes e, se necessário, por mediação ou arbitragem conforme legislação aplicável.

Espera-se que esta proposta de projeto cumpra o âmbito e todos os requisitos propostos pelos parceiros aqui envolvidos, e elucide claramente todos os aspetos relevantes para a realização do projeto. No entanto, esta proposta está aberta a alterações se houver acordo completo entre todos os parceiros.

# INCM-PreditSense — Prototipagem de Manutenção Preditiva em Linha de Selagem/Laminagem Charter validado e aprovado por:

| DTx – Digital Transformation Colab Júlio Viana, Presidente da Direção Executiva do DTx _________________________________________ | INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio (Representante da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio), Função do Representante da INCM — Instituto Nacional da Moeda e do Câmbio ______________________________________________ |
| --- | --- |

Quaisquer equipamentos, materiais e componentes e SW adquiridos pelo DTx integrados em protótipos ou módulos deverão ser devolvidos ao DTx no final do projeto. Poderá ser elaborado acordo para troca de titularidade de quaisquer aquisições (equipamentos, materiais e componentes e SW) mediante pagamento do seu valor pelo Associado ao DTx.

O “Custo Unitário” e/ou “Estimativa de Custo” apresentados na tabela podem flutuar de acordo com as estimativas de mercado, portanto, os preços listados são resultado de uma pesquisa de mercado e não são vinculativos ao DTx nem estão sob o controlo do DTx.

O valor final “Total” refere-se a uma estimativa do custo para o Associado que não se encontra incluído na sua Quota Anual. Ou seja, refere ao montante de custos estimados que o Associado terá que pagar para possibilitar a execução do projeto.

O planeamento de Recursos Humanos corresponde a uma alocação que se prevê necessária para a execução do trabalho previsto e descrito neste documento. Caso ocorra qualquer alteração de requisitos ou dependências temporais, avaliar-se-á respetivo o impacto no orçamento de projeto.

Na eventualidade de atrasos de Projeto por mudanças solicitadas, pela ocorrência de problemas e/ou pela ocorrência ou identificação de novos riscos, o DTx proporá ao Associado a utilização de horas de Quota disponíveis para enquadrar tais atrasos, ou como alternativa propor a transição da parte de Projeto ainda não executada a Projeto Direto, a ser financiado por prestação direta de serviços.  Em qualquer caso, a solução necessitará de debate e acordo entre os parceiros.

O ajuste da quota anual de horas de esforço para projetos específicos pode ser feito todos os anos devido a alterações no orçamento do DTx e/ou decisões da Assembleia Geral.

A quota do Associado é distribuída de forma equitativa ao longo dos meses do ano devido aos recursos limitados disponíveis para executar projetos específicos. Se esta quota não for utilizada durante o tempo estipulado, ela expira e deixa de estar disponível para ser utilizada pelo Associado.