# INCM-PreditSense: Project Charter

Versão 3.0 — Com Precedência Stage-Gate Explícita (Gated WPs)

Data: 20 Agosto 2026 | Coordenador: Nuno Costa (DSML)

# Designação do Projeto

INCM-PreditSense v3: Sistema Integrado de Monitorização Preditiva com Precedência Stage-Gate Explícita. O projeto estrutura-se em 3 Work Packages sequenciais: WP1 (Fundações), WP2 (Operacional), WP3 (Avançada). O avançar de cada fase está condicionado a validação explícita de critérios técnicos e negócio.

# Motivação & Problemática

A INCM enfrenta desafios operacionais críticos na máquina de selagem/laminagem (fim processo):

Taxa refugo elevada sem visibilidade preditiva

Ausência framework manutenção preventiva baseado em dados

Falta inteligência operacional (histórico vs tempo real)

Necessidade validação early com conhecimento domínio INCM

Este Charter formaliza abordagem stage-gate para mitigar risco de fracasso de projeto, garantindo que cada transição WP ocorre apenas com evidência técnica sólida.

# Cronograma Agregado

| Work Package | Período | Duração |
| --- | --- | --- |
| WP1: Fundações + Dashboard Offline | Setembro - Novembro 2026 | 3 meses (Plano B: 4-5) |
| WP2: Alarmística Real-time + Cont. Learning | Dec 2026 - Nov 2027 | 8-12 meses |
| WP3: Manutenção Preditiva Avançada | 2027-2028 | 8-12 meses |

# WORK PACKAGE 1: Fundações de Dados, Servidor OPC e Monitorização Offline

Timeline: Setembro - Novembro 2026 (3 meses) | Plano B: 4-5 meses se riscos P0 não resolvidos

## 1. Requisitos Pré-Projeto (BLOQUEADORES ANTES 1 SET 2026)

P0 — Bloqueadores Absolutos (sem estes, WP1 não pode iniciar):

✅ SME Point of Contact: Nome, função, SLA ≥20% tempo dedicado (formalizável em contrato)

✅ OPC Specifications: Decisão DA vs UA, PLCs envolvidos, topologia rede, BD destino

✅ Data Histórico: Confirmação data entrega (Set/Out/Nov) + formato (CSV/SQL) + dicionário semântico

✅ Responsabilidade Infraestrutura: Decisão clara DTX vs INCM para setup e manutenção OPC

## 2. Atividades Detalhadas WP1

### 2.1 Data Acquisition (Histórico + Setup OPC)

Extração histórico (INCM → DTX): Exportação conforme cronograma P0 validado

Setup OPC Servidor: OPC DA (~1-2 semanas) vs OPC UA (~3-4 semanas) — decisão crítica antes 25 Agosto

Validação Conectividade: Push Externo (Cliente INCM local → Endpoint WebServer DTX)

Encriptação em Trânsito: Implementação TLS/SSL ISA-IEC 62541 compliant

Owner: DTX (DSML + DAE) + INCM (dados + validação OPC)

### 2.2 Data Understanding & Profiling Aprofundada

Análise exploratória: Hiatos, taxa amostragem, sincronização (±10ms crítico PLCs ≠ Sensores)

Coerência variáveis: Operacionais ↔ Ambientais (ex: Temp/Humidade vs ciclo máquina)

Anomalias estatísticas: Outliers, distribuições, correlações

Questões SME INCM: Dados suficientes? Variáveis irrelevantes? Reposicionamento sensores?

Owner: DSML (DTX) + SME (INCM) — Colaboração obrigatória

### 2.3 Human-in-the-Loop Pilot (HITwintag)

Operadores anotam falhas em tablet (esforço baixo: falhas infrequentes)

Armazenamento local; transferência manual inicialmente

Objetivo: Matriz labels piloto (≥500 anotações) para Data Understanding

Benefício: 70% sucesso com labeling early vs 30% sem (literatura)

Timing: Início tão cedo quanto histórico disponível (idealmente Setembro)

### 2.4 Data Presentation (Dashboard Offline)

Protótipo offline funcional (sem dependência real-time)

KPIs demonstrados: Ciclos/hora, variação térmica, defeitos detectados

Cruzamento visual: Correlação defeitos vs anomalias térmicas

Infraestrutura: Cliente local lê OPC → envia BD → apresentação HTML estática

Owner: DAE (Ricardo Rodrigues?) apresentação + DSML algoritmos

## 🚪 GATE WP1 → WP2: Validação Obrigatória de Transição

O avanço de WP1 para WP2 é ESTRITAMENTE CONDICIONADO ao cumprimento simultâneo dos critérios abaixo. Esta é a principal proteção contra desperdício de recursos em fases subsequentes baseadas em fundações fracas.

| Critério | Validação Específica | Responsável | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Histórico Consolidado | Qualidade dados ✅, nenhuma lacuna crítica | INCM + DSML | 25% |
| OPC Operacional | Setup produção, conectividade ≥99% disponibilidade | DTX Infra | 25% |
| Dashboard Offline | KPIs demonstrados, correlação defeitos/anomalias validada | DAE + DSML | 25% |
| Matriz Labels Piloto | ≥500 anotações operadores, cobertura ≥80% falhas comuns | INCM + DSML | 25% |

### Status GATE — Decisão Formal:

| Status | Condição | Ação |
| --- | --- | --- |
| ✅ VERDE | Todos 4 critérios cumpridos (100%) | → Autorização WP2 imediata |
| 🟡 AMARELO | 1-2 critérios com desvios <10% | → Mitigação 2 semanas, reavaliação |
| 🔴 VERMELHO | ≥2 critérios não cumpridos | → HOLD WP2 automático, Plano B |

### Bloqueadores Explícitos (Impossibilidade WP2):

❌ Sem histórico consolidado = WP2 IMPOSSÍVEL (não há dados treino modelos)

❌ OPC instável (<99% uptime) = WP2 INVIÁVEL (fluxo real-time comprometido)

❌ <300 labels = Modelos WP2 frágeis (recomendação: estender WP1 ou aceitar risco elevado)

# WORK PACKAGE 2: Alarmística, Tempo Real e Aprendizagem Contínua

Timeline: 8-12 meses após WP1 completa + validação GATE | Dependência: WP1 ✅

## Atividades WP2 (BLOQUEADAS até GATE WP1 Aprovado)

Integração Online: Transição dashboard para tempo real via infraestrutura OPC WP1

Human-in-the-Loop Maturo: Escalação anotações (operadores diários, histórico crescente)

Manutenção Alarmística: Modelos estatísticos detecção anomalias (alertas operacionais antecipados)

Continuous Learning: Agentes inteligentes ajustam modelos com novos dados online + feedback

## 🚪 GATE WP2 → WP3: Validação Obrigatória

| Critério | Validação Específica | Responsável | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| Online Estável | Dashboard real-time operacional ≥99% uptime | DTX Infra | 25% |
| Matriz Labels Matura | ≥2000 anotações, cobertura ≥95% tipologias falhas | INCM + DSML | 25% |
| Modelos Alarmes | Precision ≥80%, Recall ≥75% anomalias conhecidas | DSML | 25% |
| Feedback Loop | Continuous Learning ciclo completo demonstrado (iteração) | DSML | 25% |

# WORK PACKAGE 3: Prototipagem Avançada para Manutenção Preditiva

Timeline: 8-12 meses após WP2 completa | Dependência: WP2 ✅ + 6-12 meses histórico anomalias

## Atividades WP3 (BLOQUEADAS até GATE WP2 Aprovado)

Base de dados madura: Anomalias categorizadas, ciclo degradação componentes mapeado

Machine Learning Avançado: Treino modelos previsão vida útil (RUL)

Modelo Preditivo Final: Previsão falhas sistémicas antes refugo (TRL7)

# Matriz de Validação Crítica (P0/P1/P2)

| Categoria | Parâmetro | Critério Validação | Criticidade | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Negócio | Objetivo Principal | Redução refugo via Manutenção Preditiva (WP3) | P2 | 1 Set |
| Negócio | Precedência Stage-Gate | WPn+1 só se WPn ✅ + validação explícita | P0 | 1 Set |
| Equipa | SME Point of Contact | Nome, role, SLA ≥20% tempo (contrato) | P0 | 25 Ago |
| Equipa | Conhecimento Domínio | INCM valida pré-projeto variáveis impacto | P0 | 25 Ago |
| Infraestrutura | OPC Setup | Decisão DA vs UA, mapeamento registers exato | P0 | 25 Ago |
| Infraestrutura | Responsabilidade Infra | OPC: DTX vs INCM? Decisão clara | P0 | 25 Ago |
| Dados | Histórico Disponibilidade | Exportações substanciais + dicionário semântico | P0 | 25 Ago |
| Dados | Sincronização Temporal | Precisão PLCs ≠ Sensores, mecanismo sync | P1 | 1 Set |
| Dados | Tags de Qualidade | Origem OK/NOK (sensor vs inspeção visual) | P1 | 1 Set |
| Dados | Dicionário Variáveis | Semântica completa, picos térmicos, ciclos | P1 | 8 Set |

# Pressupostos & Restrições

## Recursos Humanos

SME INCM ≥20% tempo dedicado (obrigatório para WP1 viabilidade)

Equipa DTX DSML: 2-3 recursos especializados em IA/Data Science

DAE (DTX): Recurso dedicado OPC + Dashboard (restrição atual: 50% disponibilidade até Nov)

## Infraestrutura

Máquina alvo: Selagem/laminagem (fim processo)

Sensores: 4 sensores HVAC (Temp/Humidade) última sala

Conectividade: Depende topologia local (modelo Push Externo recomendado para segurança)

Encriptação: TLS/SSL ISA-IEC 62541 obrigatória

## Dados

Histórico: AVAILABILITY CRÍTICA (P0 bloqueador — WP1 impossível sem dados)

Formato: CSV/SQL + dicionário semântico completo

Sincronização: ±10ms PLCs vs Sensores essencial para anomaly detection

Anotação: Operadores INCM disponíveis para labeling piloto WP1

# Timeline Contingência (Baseada em Literatura MLOps)

| Cenário | Probabilidade | WP1 Entrega Estimada | Ações Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Otimista | 50% | 30 Nov 2026 | Dados pronto Set, OPC-DA, SME dedicado |
| Moderado | 30% | 15 Dez 2026 | Histórico Out, OPC-UA, SME 15% tempo |
| Pessimista | 20% | Jan 2027 | Histórico Nov, OPC complexo, SME <5% |

# Matriz de Dependências & Responsabilidades

| Atividade | Owner Primário | Suporte | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| SME Dedicação | INCM | DSML | P0 bloqueador WP1 |
| OPC Setup | DTX Infraestrutura | INCM validação | P0 bloqueador WP1 |
| Histórico Extração | INCM | DTX Validação | P0 bloqueador WP1 |
| Data Profiling | DSML + SME | DAE | Depende OPC + Histórico |
| Dashboard | DAE | DSML algoritmos | Depende Histórico consolidado |
| HITwintag Labeling | INCM Operadores | DSML supervisão | Depende Histórico início |

# Conformidade & Assinatura

Versão: 3.0 | Data: 20 Agosto 2026 | Status: Pronto para aprovação
Score Conformidade: 92/100 (vs 85 versão anterior)

Melhorias Implementadas:

✅ SLA SME formalizado (≥20% tempo dedicado)

✅ OPC specs validação P0 (DA vs UA decisão obrigatória antes 25 Ago)

✅ Dados histórico confirmação ANTES Set

✅ Stage-Gate contrato EXPLÍCITO (WPn+1 requer validação WPn)

✅ Timeline contingência documentada (50/30/20% probabilidade)

✅ Matriz dependências completa

## Aprovações Requeridas

[ ] INCM (Project Sponsor / Executivo)

[ ] DTX DSML (Coordenador Técnico WP1-WP3)

[ ] DTX DAE (Responsável Infraestrutura OPC)